Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области структурное подразделение

«Детский сад «Аленушка»

УТВЕРЖДАЮ:

 Заведующий ГБОУ ООШ № 17

структурного подразделения

«Детский сад «Аленушка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ильжеева М.Ю. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

План реализации инновационной деятельности в статусе апробационной площадки «Академия профессий» на 2020-2022 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| *1 этап - Организационно-аналитический: октябрь-ноябрь 2020 г.* |
| Разработканормативно –правовой базы | 1. Разработка локальных актов для реализации инновационной деятельности (положение об апрабационной площадке в ГБОУ ООШ№17 с/п Д/с «Аленушка», приказ «Об организации апробационной площадки» ), заключение договора с ГАПОУ НГТК
 |  | Заведующий Ильжеева М.Ю.,старший воспитатель Жижина Н.В. |
| Анализ уровнякомпетенции родителей,мониторинг представлений детей  | 1.Мониторинг системных представлений дошкольников о мире профессий | Ноябрь 2020, апрель 2022 г. | Педагог-психолог Хабибулина Х.Х. |
| 2.Проведение мониторинга (анкетирования) родителей детей 5-7 лет с целью выявления затруднений в вопросах ранней профориентации и оказание консультативной помощи.3. Обобщение полученного материала, обработка результатов количественных и качественных исследований. |
| Модернизацияматериально -технической базы ДООдля реализацииинновационной деятельности | 1.Организация лаборатории и мастерской профессий в ДОО1. Разработка дидактического материала
 | Ноябрь 2020, август 2021 г.Октябрь 2020-апрель 2022 г. | Воспитатели:Козина Е.В.Грицына Л.Ю.Губарева С.В. Маличава Т.А.Шлянкина Г.М.Кожевникова Т.Ф. |
| Анализ профессиональной деятельности педагогов | 1.Анкетирование педагогов2.Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по ранней профориентации детей дошкольного возраста | Ноябрь 2020г.В течении реализации проекта | Педагог-психолог Хабибулина Х.Х.старший воспитатель Жижина Н.В. |
| 2 этап- Деятельностный -декабрь 2020-март 2022 г. |
| Деятельность с детьми | 1.Совместная деятельность воспитателя с детьми (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, беседы, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов, мультипликационных фильмов, продуктивная деятельность) по изучению профессий: воспитатель, юрист, специалист по поварскому и кондитерскому делу, специалист по информационным системам.2.Занятия со студентами |  | старший воспитатель Жижина Н.В./ воспитатели старших и подготовительных групп |
| Деятельность с родителями | 1. Подборка материала для книг, выставок, театрализованной деятельности2.Пошив спецодежды, покупка продуктов для подготовки блюд.3.Экскурсии с детьми в ГАПОУ НГТК4 Подготовка к конкурсу «Лучший поваренок» и Baby skills по компетенции "Кулинарное дело" |  | воспитатели старших и подготовительных групп |
| Деятельность с педагогами | Семинары –практикумы: «Методическое сопровождение работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста»,«Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации», «Ранняя профориентация дошкольников как условие успешного социального развития» | Декабрь 2020 г., апрель 2021, ноябрь 2022 г. | старший воспитатель Жижина Н.В. |
| Распространение инновационного опыта | 1.Проведение «Дня открытых дверей» для педагогов города Новокуйбышевск и Волжского района2. Выступление на фестивале педагогических идей и ярмарке образовательных ресурсов с опытом работы площадки3. Участие в конкурсах, в том числе и интернет конкурсах | В течении реализации проекта | Старший воспитатель Жижина Н.В. |
| 3 этап Заключительный апрель-май 2022 г.  |
| Анализ результатов | 1)составление отчета о проделанной работе2) проведение мониторинга о результативности деятельности апробационной площадки3)анализ и оценка деятельности апробационной площадки. | апрель-май 2022 г. | Старший воспитатель Жижина Н.В.педагог-психолог Хабибулина Х.Х. |